## 7709-C1
НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УТВЕРЖДЕНО
ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства) | [6 empty] | 346430 | ТЫС.РУБ
в том числе:
на дату начала разработки сметной документации | [6 empty] | 336300 | ТЫС.РУБ
на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ) | [6 empty] | 342595 | ТЫС.РУБ
Возвратные суммы | [6 empty] | 577 | ТЫС.РУБ
(ссылка на документ об утверждении)
"________" ______________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: |  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ОБЩЕЖИТИЯ N2 ПО УЛ.ДОВАТОРА,27 В Г.ГРОДНО. З-К УО "ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Я.КУПАЛЫ"
КОД ОБЪЕКТА: |  | 03/2013
Дата начала разработки сметной документации |  | на 1 октября 2015г.
Дата начала строительства |  | декабрь 2015
Продолжительность строительства |  | 2 мес.
НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ) | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. | [5 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
|  |  | В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ |  | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ОБЩЕЖИТИЯ N2 ПО УЛ.ДОВАТОРА,27 В Г.ГРОДНО. З-К УО "ГРГУ ИМ.Я.КУПАЛЫ" | 51118 | 15187 4951 | 113191 8633 | 32912 24277 | 38027 761 | - | 284106 1115
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 246
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 51118 | 15187 4951 | 113191 8633 | 32912 24277 | 38027 761 | - | 284106 1115
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 246
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7 | 51118 | 15187 4951 | 113191 8633 | 32912 24277 | 38027 761 | - | 284106 1115
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 246
ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
НРР 8.01.102-2012 | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5,12Х0,73 - 3,738% | 629 | 210 42 | 1257 - | - - | - - | - | 2096 25
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (0,0119)
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 314
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 629 | 210 42 | 1257 - | - - | - - | - | 2096 25
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 314
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8 | 51747 | 15397 4993 | 114448 8633 | 32912 24277 | 38027 761 | - | 286202 1140
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 560
ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ
НРР 8.01.103-2012 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,2480Х0,73 - 2,371% | 584 | 323 117 | 423 - | - - | - - | - | 1330 22
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,3839)
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34% | - | - - | - - | - - | - - | 19063 | 19063 -
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306% | - | - - | - - | - - | - - | 757 | 757 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 584 | 323 117 | 423 - | - - | - - | 19820 | 21150 22
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 52331 | 15720 5110 | 114871 8633 | 32912 24277 | 38027 761 | 19820 | 307352 1162
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 560
ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА
ПОДПУНКТ 31.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) - 1,06% | - | - - | - - | - - | - - | 3258 | 3258 -
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | - | - - | - - | - - | - - | 15021 | 15021 -
ПОДПУНКТ 31.4 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ | - | - - | - - | - - | - - | 1727 | 1727 -
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,2% | - | - - | - - | - - | - - | 497 | 497 -
ПОДПУНКТ 31.1.5 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ),РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09% | - | - - | - - | - - | - - | 242 | 242 -
ПОДПУНКТ 31.6 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ,ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ,ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ И СПЕЦ.ИНСПЕКЦИИ ГОСКОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,12% | - | - - | - - | - - | - - | 321 | 321 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 | - | - - | - - | - - | - - | 21066 | 21066 -
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11 | 52331 | 15720 5110 | 114871 8633 | 32912 24277 | 38027 761 | 40886 | 328418 1162
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 560
ПОДПУНКТ 33.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4% | 1256 | 377 123 | 2757 207 | 790 583 | 913 18 | 981 | 7882 28
| ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | 53587 | 16097 5233 | 117628 8840 | 33702 24860 | 38940 779 | 41867 | 336300 1190
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 560
| ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 53587 | 16097 5233 | 117628 8840 | 33702 24860 | 38940 779 | 41867 | 336300 1190
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 560
ПОДПУНКТ 33.3.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА | - | - - | - - | - - | - - | 6295 | 6295 -
| ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА | 53587 | 16097 5233 | 117628 8840 | 33702 24860 | 38940 779 | 48162 | 342595 1190
ПОДПУНКТ 33.3.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА | - | - - | - - | - - | - - | 3835 | 3835 -
| ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 53587 | 16097 5233 | 117628 8840 | 33702 24860 | 38940 779 | 51997 | 346430 1190
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ | ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ | [6 empty] | 577
| ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 53587 | 16097 5233 | 117628 8840 | 33702 24860 | 38940 779 | 51997 | 346430 1190
| РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  | СИДЮК
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА |  |  |  |  | СИДЮК
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  | СИДЮК
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)